**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории МО «Старомаклаушинское сельское поселение» за 2023 год.**

**1.Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Майнский район" от 13.01.2023 года №13 «Об утверждении правил разработки, оценки эффективности муниципальных программ МО «Майнский район» Ульяновской области, а так же осуществления контроля за ходом их реализации.

Согласно перечню муниципальных программ МО «Старомаклаушинское сельское поселение», утверждённому Постановлением Администрации МО «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области от 23.08.2022г. № 41 в 2023 году реализуются 4 муниципальные  программы.

На реализацию муниципальных программ на 2023 год предусмотрены средства бюджета МО «Старомаклаушинское сельское поселение» в размере 27,102тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2022 года составил 22,810 тыс.рублей, что составляет 84,1%.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Старомаклаушинское сельское поселение» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программ** | **Уточненный бюджет 2023 года** | **Исполнено в 2023 году** | **Неиспользованные средства** | **% исполнения** |
| Благоустройство сельских территорий муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» | 25,102 | 22,810 | 2,292 | 90,8 |
| «Чистая вода» на территории муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение Майнского района Ульяновской области | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - |
| «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Старомаклаушинское сельское поселение» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ** | 27,102 | 22,810 | 4,292 | 84,1 |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ 1 программа имеют степень эффективности выше среднего уровня, 3 программы - ниже среднего уровня.

**Результаты комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ**

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Оценка эффективности программы за 2023год** |
| --- | --- | --- |
|
|  | Благоустройство сельских территорий муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» | Выше среднего уровня |
|  | «Чистая вода» на территории муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение Майнского района Ульяновской области | Ниже среднего уровня |
|  | «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Ниже среднего уровня |
|  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Старомаклаушинское сельское поселение» | Ниже среднего уровня |

Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» за 2023 год:

**1.** **Благоустройство сельских территорий муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Старомаклаушинское сельское поселение» в объёме 25,102 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 22,810что составляет 90,9% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году профинансированы следующие мероприятия:

-организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения – 0,0 тыс.рублей;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 22,81тыс.рублей;

В рамках реализации программы в 2023 году установили (заменили) 1530 м.кв. уличного освещения:

Всего обустроенных контейнерных площадок 1 единица.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **План** | **Факт** | **%** | **Источник информации** |
|  | Ремонт и содержание фонарей уличного освещения (замена) | М.кв | 1530 | 1530 | 100 | Данные администрации МО «Старомаклаушинское с/п».  Замена производилась собственными силами |
|  | Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок | шт | 0 | 1 | 100 | Данные администрации МО «старомаклаушинское с/п» |
|  | Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с правилами содержания мест захоронения | М.кв | 2350 | 2350 | 100 | Данные администрации МО «старомаклаушинское с/п» |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2023 год степень эффективности муниципальной программы выше среднего уровня. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

1. **«Чистая вода» на территории муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Старомаклаушинское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2022-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Старомаклаушинское сельское поселение» в объёме 1,0 тыс. рублей

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 0,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим целевым индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** | **Источник информации** |
| 1. | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | % | 43 | 43 | 100 | Статистический отчет 1-водопровод |
| 2. | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества | % | 89 | 89 | 100 | Протокол Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе" от 10.02.2023 № 3465 |
| 3. | Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий | % | 14 | 6,3 | 45 | Статистический отчет 1-водопровод  Отпущено 32 тыс. куб. м , потери 2 тыс. куб. метров |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2023 год степень эффективности муниципальной программы выше среднего уровня. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

***3.*** «**Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевому индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Процент достижения**  **%** |
| 1. | Участие в районных и областных конкурсах | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Освещение деятельности органов ТОС в средствах массовой информации и сети интернет на официальном сайте муниципального образования «Старомаклаушинкое сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Ед. | 11 | 11 | 100 |
| 3. | Проведение субботников на территории ТОС | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 4. | Количество мероприятий проведенных ТОС, совместно с другими структурами поселения | Ед. | 2 | 2 | 100 |

***Вывод:*** По результатам реализации за 2023 год степень эффективности муниципальной программы ниже среднего уровня. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год координатору программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

**4.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Старомаклаушинское сельское поселение»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию  муниципальной программы  выделение денежных средств в 2023 году из бюджета МО «Старомаклаушинское сельское поселение» не предусмотрено.

***Вывод:*** По результатам реализации за 2023 год степень эффективности муниципальной программы ниже среднего уровня.

**Заключение**

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по:

- максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

- своевременному внесению изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перечня и значений показателей);

- повышению уровня взаимодействия с исполнителями программных мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами;

- соблюдению установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств

– достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Глава администрации А.Ф Голяков