**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СТАРОМАКЛАУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Постановление**

19.11.2024г. № 136

с. Старые Маклауши

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение»Майнского района Ульяновской области

В целях устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение», в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://86367.0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь [Уставом](garantF1://15223158.1000) муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_1000) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации А.Ф Голяков

Утверждена

постановлением администрации муниципального образования

«Старомаклаушинское сельское поселение»

От 19.11.2024 № 136

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

«Старомаклаушинское сельское поселение»Майнского района Ульяновской области

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО "Старомаклаушинское сельское поселение"

от "19"ноября 2024г. № 136

Муниципальная программа   
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области

Стратегические приоритеты муниципальной программы  
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области

1. Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетичесой эффективности в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области "

1.1 В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в МО « Старомаклаушинское сеьское поселение» Майнского района Ульяновской области осуществляются мероприятия, направленные:

1) на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также - ТКО);

2) на создание комфортной среды для проживания граждан в городах и селах.

1.2 По итогам первого полугодия 2024 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности в Старомаклаушинском сельском поселении Майнского района Ульяновской области отмечаются:

1. увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления ТКО от общего количества мест (площадок) накопления ТКО, до 6 ед.;

1.3 Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Ульяновской области являются:

1) недостаточное количество мест (площадок) накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления ТКО), обустроенных в соответствии с санитарными правилами и нормами.

1.4 Причинами возникновения указанных проблем являются:

1)недостаточно развитая инфраструктура для обработки (сортировки), утилизации и захоронения ТКО;

**2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области "в сфере реализации муниципальной программы**

1. Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области" в сфере реализации государственной программы являются:
2. формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов.

Стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования "Старомаклаушинкое сельское поселение" в сфере малого и среднего предпринимательства является создание условий для опережающего развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области ".

3.Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Российской Федерации, региональными проектами, целями и показателями государственной программы Ульяновской области

Государственная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"](https://docs.cntd.ru/document/1305894187" \l "64S0IJ), целями и показателями, установленными [государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7DM0K9), утвержденной [постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7D20K3).(в ред. [постановления Правительства Ульяновской области от 10.06.2024 N 15/319-П](https://docs.cntd.ru/document/407312506" \l "64U0IK))

1. Описание задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области " и способы их эффективного решения

4.1 Задачами в сфере развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области ", являются:

1. создание устойчивой системы обращения с ТКО;

4.2. Для решения задач государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских, сельских поселений и городских округов Ульяновской области:

1) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением закупок контейнеров для раздельного накопления ТКО в рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Муниципальной программы   
« Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в   
муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава администрации МО  «Старомаклаушинское сельское поселение» А.Ф Голяков |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Старомаклаушинское сельское поселение Майнского района Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития малого  и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  "Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области " |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | "Обращение с твердыми коммунальными отходами" |
| Показатели муниципальной программы | Индекс качества городской среды |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и год реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  в 2025- 2030 годах составляет  129,46483тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2025 году –129,46483 тыс. рублей;  в 2026 году –0,0 тыс. рублей**;**  в 2027 году –0,0тыс. рублей;  в 2028 году -0,0 тыс. рублей;  в 2029 году –0,0 тыс. рублей;  в 2030 году –0,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями  развития Российской  Федерации/региональными проектами/государственной программой Ульяновской области | Государственная программа связана с национальной целью развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни" и с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Муниципальной программы   
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  [<1>](#P576) | Единица измерения значения показателя  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Базовое значение  [<2>](#P578) | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ  [<3>](#P579) | Ответственный за достижение значений показателя  [<4>](#P580) | Связь с показателями [<5>](#P581) | Информационная  система  [<6>](#P581) |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | **Колличество обустроенных контейнерных площадок от общего числа** | Ед. | ↑ | 6 | 2024 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Указ Президента Российской Федерации от   1. №474 «О национальных целях развития Российской   Федерации на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 года  № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», | Администрация МО "Старомаклаушинское сельское поселение" | - | АЦК "Планирование" |

**Приложение № 2**

**СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности** **в муниципальном образовании «Старомаклаушинское сельское поселение"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обращение с ТКО" | | |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование исполнительного органа Ульяновской области) | Администрация муниципального образования "Старомаклаушинское сельское поселение" | |
| 1.1 | Развитие инфраструктуры отрасли обращения с ТКО. | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах Ульяновской области | Индекс качества городской среды |

Приложение 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
муниципальной программы   
«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности** в муниципальном образовании Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективностив муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | | Администрация МО «Старомаклаушинское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 66 0 00 00000 | 129,46483 | 129,46483 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс  процессных мероприятий муниципальной программы  « Обращение с ТКО» в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области " | Администрация МО «Старомаклаушинское сельское поселение» | Всего,в том числе: | 66 4 00 00000 | 129,46483 | 129,46483 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обустройством мест (площадок) накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО | Администрация МО «Старомаклаушинское сельское поселение» | Всего,в том числе: | 65 4 01 0000 0 | 129,46483 | 129,46483 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 4**

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ**

**значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам | | | | По состоянию на последнее число года (указывается год) |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель МП Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение" | | | | | | | | |
| 1. | Колличество благоустроенных контейнерных площадок | МП | ед | - | 2 | 2 | 2 | 2025 |

**Приложение 5**

**к муниципальной программе**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессорных мероприятий муниципальной программы   
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение"Майнского района**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования  « Старомаклаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | отсутствуют |

**2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значение показателя по годам | | | | | | Наименование исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, ответственного за достижение значения показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | Задача 1 Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования «Старомалаушинское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Колиичество благоустроенных контейнерных площадок ТКО | Положительный | Ед. | 6 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел |

**3. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | | Код целевой статьи расходов | | | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Комплекс  процессных мероприятий муниципальной программы  « Обращение с ТКО» в муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение" | | Всего,  в том числе: | | 66 4 00 0000 0 | | | 129,46483 | 129,46483 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования федерального бюджета) | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обустройством мест (площадок) накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО | | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | | 00000000000 | | | 129,46483 | 129,46483 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Софинансирование из областного бюджета Государственной программы областного бюджета Ульяновской области на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | Всего,  в том числе: | | 6830273070 | 128,18300 | | 128,18300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования федерального бюджета) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Софинансирование Государственной программы областного бюджета Ульяновской области на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | Всего, в том числе: | | 68302S3070 | 1,28183 | | 1,28381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования местного бюджета  (далее –местный бюджет) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования федерального бюджета) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) | |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) [<5>](#P2123) | | Значение показателя по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: Обеспечение благоустройства территорий общего пользования поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обустройство контейнернх площадок | Приобретение памятных подарков | 66 4 01 0101 0 | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**5. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения значения показателя**  **(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135))** | **Формула расчёта значения показателя** | **Источник исходных данных** | **Ответственный за расчёт значения показателя** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обустроенных контейнерных площадок | Ед. | Прямой подсчет | Акты выполненных работ, договора на выполнение работ | Администрация МО "Старомаклаушинское сельское поселение" |

**Приложение 6**

**МЕТОДИКА**

**расчёта значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в**

**муниципальном образовании "Старомаклаушинское сельское поселение"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Колличество обустроенных контейнерных площадок | + | ед | Прямой подсчет |  | Администрация МО "Старомаклаушиснкое сельское поселение" |